## Hoja1
Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Programada manualmente | Mezclador de bebida | 41 días | lun 25/03/19 | vie 17/05/19
Programada automáticamente | Fase 1 | 2 días | lun 25/03/19 | mar 26/03/19
Programada automáticamente | Diseño y Planos del producto | 2 días | lun 25/03/19 | mar 26/03/19 |  | CARLOS RODAS / AMISADAY DE MATA
Programada automáticamente | Plano del Producto | 0 días | lun 25/03/19 | lun 25/03/19
Programada automáticamente | Fase 2 | 2 días | lun 25/03/19 | mar 26/03/19
Programada automáticamente | Cotizacion de Materiales para elaboracion de prototipo | 2 días | lun 25/03/19 | mar 26/03/19 |  | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada manualmente | Compra de Materiales | 1 día | mié 27/03/19 | mié 27/03/19 |  | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada automáticamente | Factura por Compra de Materiales | 0 días | mié 27/03/19 | mié 27/03/19
Programada automáticamente | Ensamblaje de Producto Prototipo | 7 días | mié 27/03/19 | jue 04/04/19 | 8 | Guillermo/ Abner / Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Correcciones y Afinacion de Producto | 2 días | jue 04/04/19 | vie 05/04/19 |  | Guillermo/ Abner / Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Producto Prototipo | 0 días | vie 05/04/19 | vie 05/04/19 | 9
Programada automáticamente | Diseño e Impresiones de Manual de usuario | 2 días | lun 25/03/19 | mar 26/03/19 |  | CARLOS RODAS
Programada automáticamente | Manual de usuario | 0 días | mar 26/03/19 | mar 26/03/19
Programada manualmente | Fase 3 | 3 días | mié 27/03/19 | vie 29/03/19
Programada automáticamente | Publicidad Virtual | 3 días | mié 27/03/19 | vie 29/03/19 |  | CARLOS RODAS
Programada automáticamente | Publicidad en Facebook | 0 días | vie 29/03/19 | vie 29/03/19
Programada automáticamente | FASE 3 | 1 día | lun 15/04/19 | lun 15/04/19
Programada manualmente | Elaboracion de Cotizacion Solicitada por el Cliente | 1 día | lun 15/04/19 | lun 15/04/19 |  | Eddy Gustavo Sanchez
Programada manualmente | Envio de Correo Electronico | 0 días
Programada automáticamente | Fase 4 | 3 días | mar 16/04/19 | jue 18/04/19
Programada automáticamente | Revision Orden de Compra del Cliente | 1 día | mar 16/04/19 | mar 16/04/19 | 18 | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada automáticamente | Solicitud Anticipo Sobre compra | 2 días | mié 17/04/19 | jue 18/04/19 | 21 | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada automáticamente | Confirmación de Transeferencia de Orden de cheque | 1 día | mar 16/04/19 | mar 16/04/19
Programada automáticamente | Fase 5 | 15 días | sáb 13/04/19 | mié 01/05/19
Programada automáticamente | Cotizacion de Materiales | 1 día | mié 17/04/19 | mié 17/04/19 | 23 | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada automáticamente | Compra de Material | 2 días | jue 18/04/19 | vie 19/04/19 | 25 | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada automáticamente | Factura por compra de Materiales | 0 días | vie 19/04/19 | vie 19/04/19 | 26
Programada manualmente | Fase 6 | 2 días | sáb 13/04/19 | lun 15/04/19
Programada automáticamente | Comunicado de Contrato de Personal | 2 días | sáb 13/04/19 | lun 15/04/19 |  | Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Proceso de Reclutamiento | 2 días | mar 16/04/19 | mié 17/04/19 | 29 | Mario Barillas
Programada automáticamente | Firma de Contrato de Personal | 0 días | mié 17/04/19 | mié 17/04/19
Programada automáticamente | Fase 7 | 7 días | sáb 20/04/19 | lun 29/04/19
Programada automáticamente | Ensamble de Producto | 7 días | sáb 20/04/19 | lun 29/04/19 |  | Guillermo/ Abner / Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Pintado de Piezas | 7 días | sáb 20/04/19 | lun 29/04/19 |  | Guillermo/ Abner / Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Empaque de producto | 7 días | sáb 20/04/19 | lun 29/04/19 |  | Guillermo/ Abner / Amisaday de Mata
Programada manualmente | Pruebas de Calidad | 7 días | sáb 20/04/19 | lun 29/04/19 |  | Guillermo/ Abner / Amisaday de Mata
Programada manualmente | Reporte de Pruebas de Calidad | 0 días | lun 29/04/19 | lun 29/04/19
Programada automáticamente | Fase 8 | 2 días | lun 15/04/19 | mar 16/04/19
Programada manualmente | Cotizacion de Embarcaciones autorizados | 2 días | lun 15/04/19 | mar 16/04/19 |  | Alfonso Chiché / Oscar Tizol
Programada manualmente | Adquisición de servicio de Exportacion via Maritima | 0 días | mar 16/04/19 | mar 16/04/19
Programada manualmente | Tramites de Exportacion | 1 día | lun 15/04/19 | lun 15/04/19 |  | Abner Sanchez
Programada manualmente | Traslado de Producto de aduana | 4 días | sáb 27/04/19 | mié 01/05/19 |  | Abner Sanchez /Eddy Gusatavo Sanchez
Programada automáticamente | Poliza de Importación | 0 días | mié 01/05/19 | mié 01/05/19
Programada automáticamente | Fase 9 | 6 días | lun 15/04/19 | sáb 20/04/19
Programada automáticamente | Cotización de boletos de avion | 1 día | lun 15/04/19 | lun 15/04/19 |  | Oscar / Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Compra de boletos de avion | 0 días | lun 15/04/19 | lun 15/04/19
Programada automáticamente | Cotizacion de Hospedaje | 1 día | lun 15/04/19 | lun 15/04/19 |  | Oscar / Amisaday de Mata
Programada automáticamente | Facturacion de estadia | 0 días | lun 15/04/19 | lun 15/04/19
Programada automáticamente | Instalacion de Dispensador en Espa;a | 1 día | sáb 20/04/19 | sáb 20/04/19 |  | Eddy Gustavo Sanchez
Programada automáticamente | CONSTANCIA DE APROBACION POR EL CLIENTE | 0 días | sáb 20/04/19 | sáb 20/04/19
Programada manualmente | Fase 10 | 5 días | sáb 20/04/19 | jue 25/04/19
Programada automáticamente | Cotizacion de Empresa Distribuidora de Producto en Espa;a | 5 días | sáb 20/04/19 | jue 25/04/19 |  | Abner Sanchez /Oscar Tizol
Programada automáticamente | FIRMA DE CONTRATO DE DISTRIBUCION | 0 días | sáb 20/04/19 | sáb 20/04/19
Programada manualmente | Fase 11 | 1 día | vie 03/05/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Arribo de Producto en Aduana | 1 día | vie 03/05/19 | vie 03/05/19 |  | Eddy Gustavo Sanchez
Programada automáticamente | MANIFIESTO DE ENTREGA POR EL EMBARCADOR | 0 días | vie 03/05/19 | vie 03/05/19
Programada manualmente | Fase 12 | 1 día | vie 03/05/19 | vie 03/05/19
Programada manualmente | Entrega de Producto a Empresa Mediador | 1 día | vie 03/05/19 | vie 03/05/19 |  | Eddy Gustavo Sanchez
Programada manualmente | CARTA DE RECIBO DE PRODUCTO POR EL MEDIADOR | 0 días | vie 03/05/19 | vie 03/05/19
Programada manualmente | Fase 13 | 2 días | sáb 04/05/19 | lun 06/05/19
Programada automáticamente | Recepcion del Producto | 1 día | sáb 04/05/19 | sáb 04/05/19 |  | Eddy Gustavo Sanchez
Programada automáticamente | Comprobante del Mediador | 0 días | sáb 04/05/19 | sáb 04/05/19
Programada automáticamente | Complemento de Pago sobre Compra | 1 día | sáb 04/05/19 | sáb 04/05/19 |  | Oscar Tizol
Programada automáticamente | CONFIRMACION TRANSFERENCIA / CHEQUE | 0 días | sáb 04/05/19 | sáb 04/05/19