## Tabla_Tareas
Id | Activo | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
Proyecto de Dispensador de Licor
Fase 1
DISE;O Y PLANOS DEL PRODUCTO
| HITO | MANUAL Y PLANO DE PRODUCTO
FASE 2
PUBLICIDAD virtual
| HITO | PUBLICIDAD EN FACEBOOK
FASE 3
COTIZACION POR PARTE DEL CLIENTE
| HITO | ENVIO ELECTRONICO DE LA COTIZACION
FASE 4
|  | REVISION ORDEN DE COMPRA CLIENTE | 1 dias | 2019-04-13 | 2019-04-13 | COTIZACION CLIENTE
|  | SOLICITUD ANTICIPO SOBRECOMPRA | 2 dias | 2019-04-14 | 2019-04-15
VEREMOS | HITO | CONFIRMACION TRANSFERENCIA / CHEQUE | 0 dias | 2019-04-15 |  | SOLICITUD ANTICIPO SOBRECOMPRA
Fase 5
|  | Cotizacion de Materiales | 2 días | 2019-04-16 | 2019-04-17 | CONFIRMACION TRANSFERENCIA / CHEQUE
|  | Compra de Material | 2 días | 2019-04-18 | 2019-04-19 | Cotizacion de Materiales
| HITO | Factura por compra de Materiales | 0 dias | 2019-04-19 |  | Compra de Material
| SI | Fase 6
|  | Comunicado de contrataciones de personal | 2 día | 2019-04-13 | 2019-04-14 | REVISION ORDEN DE COMPRA CLIENTE
|  | PROCESO DE RECLUTAMIENTO | 2 día | 2019-04-15 | 2019-04-16 | Comunicado de contrataciones de personal
| HITO | FIRMA DE CONTRATO |  | 0 dias |  | PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Fase 7
|  | ENSAMBLE DE PRODUCTO | 10 dias | 2019-04-20 | 2019-04-29 | Compra de Material
|  | Pintado de piezas | 10 dias | 2019-04-20 | 2019-04-29
|  | Empaque de Producto | 10 dias | 2019-04-20 | 2019-04-29
|  | PRUEBAS DE CALIDAD | 10 dias | 2019-04-20 | 2019-04-29
| 1 dias | Reporte Prueba de Calidad | 0 dia |  |  | PRUEBAS DE CALIDAD
Fase 8
|  | Cotización de boletos de avion | 1 dias | 2019-04-15 | 2019-04-15
| HITO | Compra de boletos de avion | 0 dia | 2019-04-18
|  | Cotizacion de Hospedaje | 1 día | 2019-04-15 | 2019-04-15
| HITO | Facturacion de estadia | 0 días | 2019-04-18
|  | Instalacion de Dispensador en Espa;a | 1 | 2019-04-20 | 2019-04-20
|  | CONSTANCIA DE APROBACION POR EL CLIENTE | 0 | 2019-04-20 |  | Instalacion de Dispensador en Espa;a
Fase 9
|  | Cotizacion de Empresa Distribuidora de Producto en Espa;a | 5 dias | 2019-04-20 | 2019-04-24
| HITO | FIRMA DE CONTRATO DE DISTRIBUCION | 0 dias | 2019-05-01
Fase 10
|  | Arribo de Producto en Aduana (Correccion de terminos) | 1 dia | 2019-05-05 | 2019-05-05 | Reporte Prueba de Calidad
| HITO | FIRMA DE MANIFIESTO DE ENTREGA A VENDEDOR | 0 dia | 2019-05-05 |  | Arribo de Producto en Aduana (Correccion de terminos)
Fase 11
|  | Entrega de Producto a Empresa Mediador | 1 dia | 2019-05-06 | 2019-05-06 | FIRMA DE MANIFIESTO DE ENTREGA A VENDEDOR
| HITO | CARTA DE RECIBO DE PRODUCTO POR EL MEDIADOR | 0 dia | 2019-05-06 |  | Entrega de Producto a Empresa Mediador
Fase 12
|  | Recepcion del Producto | 1 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | CARTA DE RECIBO DE PRODUCTO POR EL MEDIADOR
| HITO | Comprobante del Mediador | 0 | 2019-05-07 |  | Recepcion del Producto
|  | Complemento de Pago sobre Compra | 3 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | Comprobante del Mediador
| HITO | CONFIRMACION TRANSFERENCIA / CHEQUE | 0 | 2019-05-10 |  | Complemento de Pago sobre Compra

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Gustavo Sanchez | G | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
2 | Carlos Rodas | C | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
3 | Oscar Tizol | O | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
4 | Amisaday de Mata | A | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
5 | Abner Sanchez | A | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
6 | Guillermo Rivas | G | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
7 | Mario | M | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0
8 | Mario Barillas | M | Trabajo |  |  |  |  | 100% | Q0,00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Estudio de Viabilidad | Gustavo Sanchez | 0 | 40h | 100%
Diseño de estructura en planos | Carlos Rodas | 0 | 16h | 100%
Diseño de propaganda virtual | Carlos Rodas | 0 | 40h | 100%
Cotizacion de Materiales | Oscar Tizol | 0 | 16h | 100%
Compra de Material | Oscar Tizol | 0 | 8h | 100%
Traslado de Material a Classy Drink | Abner Sanchez | 0 | 16h | 100%
Comunicado de contrataciones de personal | Amisaday de Mata | 0 | 8h | 100%
Extención de cheque por comicion de las ventas obtenidas | Oscar Tizol | 0 | 8h | 100%
Fabricacion de piezas | Guillermo Rivas | 0 | 24h | 100%
Acople de piezas | Guillermo Rivas | 0 | 24h | 100%
Pintado de piezas | Guillermo Rivas | 0 | 16h | 100%
Empaque de Producto | Guillermo Rivas | 0 | 8h | 100%
Cotización de boletos de avion | Oscar Tizol | 0 | 8h | 100%
Cotizacion de Hospedaje | Oscar Tizol | 0 | 8h | 100%
Compra de boletos de avion | Oscar Tizol | 0 | 8h | 100%
Reservación de Hospedaje | Gustavo Sanchez | 0 | 8h | 100%
Alquiler de bodegas | Gustavo Sanchez | 0 | 8h | 100%
Traslado de Material por Classy Drink | Abner Sanchez | 0 | 72h | 100%
Creacion de manual de usuario | Gustavo Sanchez | 0 | 24h | 100%
Instalacion y Pruebas del mezclador | Mario Barillas | 0 | 16h | 100%
Retoques por desperfectos | Mario Barillas | 0 | 16h | 100%
Entrega de Proyecto | Amisaday de Mata | 0 | 8h | 100%